## Timeline
NO | KEGIATAN | 2017 | [11 empty] | Keterangan
|  | OCTOBER | NOVEMBER |  |  |  |  | DESEMBER
|  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Designing Main Menu Applications | [12 empty] | 10/30/2017 | bar: OCTOBER 4
2 | Finalizing fitur user | [12 empty] | 10/31/2017 | bar: OCTOBER 4
3 | Tampilan Isian untuk FSC/PSA Dept | [12 empty] | - | bar: OCTOBER 4 to NOVEMBER 1
| - Input data | [12 empty] | 11/01/2017 - 11/02/2017 | bar: NOVEMBER 1
- Print label | bar: NOVEMBER 1
- View Table | bar: NOVEMBER 1
4 | Tampilan Isian untuk QC Dept | [12 empty] | - | bar: NOVEMBER 1 to NOVEMBER 2
| - Input data | [12 empty] | 11/03/2017 | bar: NOVEMBER 1
- View table | bar: NOVEMBER 1
| - Create SPB | [12 empty] | 11/06/2017
5 | Tahanan akan terkirim ke halaman RD | [12 empty] | -
| - Input + Table View | [12 empty] | 11/07/2017
6 | Halaman Tahanan RD | [12 empty] | -
| - Input | [12 empty] | 11/08/2017
7 | PERMINTAAN & STOK SM | [12 empty] | -
| - Diisi oleh Produksi | [12 empty] | 11/09/2017 - 11/10/2017
- Diisi oleh Gudang
- Diisi oleh Produksi
- View table
8 | Email | [12 empty] | 11/13/2017 - 11/14/2017 | bar: NOVEMBER 3
9 | Improving application | [12 empty] | 15/11/2017 - Selesai | bar: NOVEMBER 3 to DESEMBER 6

## Progress
No | Kegiatan | Tanggal | Keterangan | Status
1 | Designing Main Menu Aplikasi | 2017-10-30 | - | OK - Lancar
2 | Penambahan CRUD User | 2017-10-31 | 1. Admin hanya bisa reset password | OK - Lancar
2. Change password hanya oleh user terkait
3. Password reset = username
3 | Input + View table FSC/PSA Dept | 2017-11-01 | - | OK - Lancar
4 | Print Label | 2017-11-02
5 | Input + View table QC Dept | 2017-11-03 | Alur kurang jelas. | Delay
*) Minggu 1
No | Kegiatan | Tanggal | Keterangan | Status
1 | Create SPB | 2017-11-06 | Delay, karna proses input QC belum selesai. | Delay
Improving beberapa fitur. (Reset Pass, Information Page)
2 | Tahanan akan terkirim ke halaman RD | 2017-11-07 | Delay, karna proses input QC belum selesai. | Delay
Pengerjaan Email.
3 | Halaman Tahanan RD | 2017-11-08 | Done | OK
4 | Email | 2017-11-09
5 | Email | 2017-11-10
*) Minggu 2
No | Kegiatan | Tanggal | Keterangan | Status
1 | Create SPB | 2017-11-13 | Input ke DB | OK
2 | EMAIL | 2017-11-14 | Testing ke Email Pribadi. | OK
Data.
3 | Percobaan input data + fixing bug | 2017-11-15 | Done | OK
4 |  | 2017-11-16
5 |  | 2017-11-17
*) Minggu 3

## Pertanyaan
NO | Pertanyaan | Jawaban | Tanggal
1 | Jika db spek update revisi, inputan kedatangan ikut revisi baru atau, revisi yang berlaku saat dibuat ? | Ikuti yang ada | 1 Nov 2017
2 | Action pada fsc/psa dept untuk admin aja atau sama usernya ? | Admin saja | 2 Nov 2017
3 | Isian label fsc / psa isi system / sendiri ? | Otomatis | 2 Nov 2017
4 | Jumlah satuannya ?, Perhitungannya kalau beda satuan gimana ? | Diatur di db spek | 3 Nov 2017
5 | Tarik Par Release dan Monitoring gimana ? Nilai Spek ? | Tarik dari db spek | 3 Nov 2017
6 | Status ALL QC | Tetep semua masuk ke db si datanya | 3 Nov 2017
7 | Maksudnya Detail Analisa / View ? | View data + data awal | 3 Nov 2017
8 | Analisa QC masuknya ? | ? | 8 Nov 2017
9 | OK Pending Monitoring masuknya ? | Saat release pilih ok jadi ok pending monitoring | 8 Nov 2017
10 | Kapan CREATE SPB ? | Saat di reject | 8 Nov 2017
11 | Released Partial , sama SPB nyambung nga ? |  | 14 Nov 2017
12 | Ok Bersyarat ? |  | 14 Nov 2017
13
14
15
16